## Slide 1
PingCode系统实施
项目总结汇报
金溢科技 · 2026年6月
项目管理员: 小冯 | 项目类型: 瀑布项目 | 标识: PINGCODE-IMPL
P01

## Slide 2
项目概述
P02
PingCode系统实施
金溢科技研发管理平台部署与上线
项目背景
金溢科技需要一套专业的研发管理平台来支撑软件开发全生命周期管理。
PingCode 作为一体化研发管理工具，覆盖项目管理、需求管理、测试管理、知识管理，
能够满足企业从需求到上线的全流程管理需求。
项目目标
完成系统部署、需求调研、方案输出、系统试点、培训、正式上线与跟踪验收，
确保金溢科技团队顺利使用 PingCode 进行日常研发管理。
项目周期
2026.05 — 2026.12
约 7 个月
阶段数
5
任务总数
19
角色分工
乙方 PM — 系统部署、方案、培训、答疑
甲方 IT — 服务器、网络、域名配置
水瀑布项目管理 · PingCode系统实施

## Slide 3
项目主计划 — 甘特图
2026年5月 — 2026年12月 · 5个阶段 · 6个里程碑
P03
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
阶段1: 项目准备与系统部署
阶段2: 系统试点
阶段3: 系统上线
阶段4: 上线通知
阶段5: 跟踪验收
5/21-6/12
6/15-26
6/22-29
6/30
6/30 — 12/31（持续跟踪）
项目启动会
初始配置完成
试运行完成
培训完成
正式上线
验收通过
准备与部署
系统试点
系统上线
上线通知
跟踪验收
里程碑
关键活动:
合同签订 (5/21) → 团队组建 (5/21-22) → 业务梳理 (5/22-25)
系统部署 (5/25-26) → 需求调研 (5/26-28) → 项目启动会 (5/29)
方案输出 (5/29-6/2) → 权限收集 (6/1-5) → 初始配置 (6/3-12)
试点培训 (6/15) → 试运行 (6/15-26) → 答疑优化 (6/15-26)
优化手册 (6/22-26) → 管理员培训 (6/29) → 操作培训 (6/29) → 上线通知 (6/30)
总计 19 个任务 | 管理员: 小冯 | 项目周期: 约 7 个月
PingCode系统实施

## Slide 4
阶段1: 项目准备与系统部署
2026年5月21日 — 6月12日 · 9个关键任务
P04
05/21
合同签订
完成商务合同签署
乙方
05/21 — 05/22
组建项目团队
甲乙双方确认项目成员及职责
乙方
05/22 — 05/25
梳理核心业务场景
梳理业务流程与现有工作流程
乙方
05/25 — 05/26
系统部署
部署对应功能模块
甲方IT
05/26 — 05/28
需求调研
了解使用需求与期望 · 交付: 调研文档
乙方
05/29
项目启动会 🔷 里程碑
确认项目目标、范围、计划
双方
05/29 — 06/02
系统方案输出
根据调研输出系统方案 · 交付: 方案文档
06/01 — 06/05
系统权限收集
提供权限模板 · 交付: 权限表
06/03 — 06/12 🔷 里程碑
系统初始配置
字段模版/报表/自动化/权限/成员
阶段目标: 项目定点 | 输出物: 可行性分析报告、立项报告、系统方案、权限表

## Slide 5
系统试点 → 上线 → 通知
阶段2-4 · 2026年6月15日 — 6月30日
P05
阶段2: 系统试点
6/15 — 6/26
系统试点培训
讲解基础功能 · 6/15 · 0.5天
关键用户参与
提供使用手册
标准功能用户手册 · 远程
交付: 用户手册
系统试运行
协助各业务部门试点验证
工时: 10天 · 可自由决定
答疑与配置优化
根据反馈持续优化配置
跟随试运行同步
阶段3: 系统上线
6/22 — 6/29
优化使用手册
按内部流程编写系统使用规范
6/22 — 6/26
交付: 使用规范
系统管理员培训
培训系统管理员 · 6/29 · 0.5天
所有管理员参加
交付: 签到表 + 录屏
系统操作培训
培训所有系统使用人员 · 6/29 · 0.5天
后续可根据情况安排针对性培训
交付: 签到表 + 录屏
阶段4: 上线通知
6月30日
业务通知
通知团队系统切换时间及影响
甲方主导通知
🔷 里程碑
系统正式上线
2026年6月30日
PingCode正式投入使用
阶段目标: 系统试点验证 → 培训完成 → 正式上线通知

## Slide 6
阶段5: 跟踪验收
6月30日 — 12月31日 · 系统持续优化与正式验收
P06
系统使用问题收集与持续优化
问题收集
所有使用人员反馈
问题跟踪
整理分类 · 跟进进度
优化实施
乙方持续优化系统
效果验证
确认优化达到预期
关键角色
需求发起人: 发起使用需求，参与验收
IT: 系统维护与技术支持
系统管理员: 日常管理与配置维护
所有使用人员: 反馈使用问题与建议
项目交付验收
时间: 待定
✓
系统功能验收
确认部署功能模块完全满足合同要求
✓
流程落地验证
确认各业务部门流程在系统中正常运转
✓
培训完成确认
管理员和用户培训记录完整
✓
文档交付确认
用户手册、使用规范、权限表完整交付
○
签署服务验收单
需求发起人 + IT 共同确认签署
🔷 里程碑: 项目验收通过
目标: 2026年12月31日

## Slide 7
项目成果与关键指标
PingCode系统实施 · 全生命周期数据
P07
总任务数
WBS 工作项总数
19
ALL
全部创建完成
阶段数
管理粒度
5
阶段覆盖完整
里程碑
关键节点
6
节点全部设定
项目周期
预计持续时长
~7个月
2026.05 — 2026.12
系统上线
里程碑时间
2026.06.30
正式切换上线
管理员
项目经理
小冯
项目管理员
核心交付物
系统方案
权限配置表
用户手册
使用规范
培训签到表 ×2
服务验收单

## Slide 8
谢谢
THANK YOU
PingCode系统实施 · 项目总结
金溢科技 | 项目管理员: 小冯 | 2026年6月
pingcode