## Slide 1
智能硬件项目管理
项目进展汇报
ZNY · Hybrid · 2026年5月
项目管理员: 小冯 | 类型: 混合项目 | 标识: ZNY
P01

## Slide 2
项目总览
P02
智能硬件项目管理
ZNY · 混合项目 · 生命周期: 需求设计 → EOL
总工作项
任务 + 里程碑 + 需求 + 问题
91
个
完成率
已完成+关闭 / 总数
15.4%
14/91
里程碑完成
已完成 / 总数
9/12
75%
风险警告
未开始任务比例过高
54.9%
50个任务未启动
当前节点: P4立项评审 → P5功能样机阶段 | 进行中任务: 3个 | 待处理: 3个
数据来源: PingCode ZNY 项目 | 更新时间: 2026-05-28

## Slide 3
里程碑进展
12个里程碑 · 9已完成 · 1进行中 · 2未开始 · 完成率 75%
P03
75% 完成 (9/12)
里程碑
名称
截止日期
状态
P1
需求设计阶段
-
已完成
P2
ID设计阶段
-
已完成
P3
概念设计阶段
2026-04-10
已完成
P4
立项评审阶段
2026-04-24
已完成
P5
功能样机阶段
2026-05-01
已完成
P6
工作样机阶段
2026-05-08
已完成
P7
小批量试产阶段
2026-05-15
已完成
P8
导入量产阶段
2026-05-15
已完成
P9
新品上市阶段
2026-05-22
进行中
P10
上市复盘阶段
2026-05-29
未开始
P11
EOL阶段
2026-06-30
未开始
已完成 8
进行中 1
未开始 2

## Slide 4
工作项状态分析
91个工作项 · 完成率 15.4%
P04
状态分布
未开始
50
54.9%
已完成
13
14.3%
评审准备
12
13.2%
进行中
3
3.3%
其他状态 (发起变更/提交问题/待处理/关闭/评审中/打开/不予解决)
13
14.3%
类型分布
任务
43
里程碑
12
需求
11
问题管理
4
风险管理
3
其他自定义类型
18
⚠ 风险预警
50个工作项（54.9%）处于"未开始"状态，大量硬件开发任务（P5-P11阶段）尚未启动。
随着项目推进，任务集中爆发可能导致资源瓶颈和进度延期。
当前重点
P4立项评审收尾 → P5功能样机启动 · 跟进评审准备项
建议措施
加速P5-P8任务启动 · 资源提前规划 · 每周进度 Review

## Slide 5
风险与问题
3项风险 · 4项问题 · 3项变更 · 3项待处理
P05
1
任务积压风险
50个未开始任务 (54.9%)
P5-P11阶段集中积压
严重程度: 高
建议: 提前启动P5功能样机任务
2
里程碑与任务脱节
P4里程碑已完成，但P4下
多个任务仍为"未开始"
严重程度: 中
建议: 核查P4里程碑与任务一致性
3
硬件开发节奏
P5-P8硬件任务全部未开始
涉及结构/硬件/固件/包材
严重程度: 高
建议: 建立硬件开发专项跟踪
问题管理
已提交问题
4
个
提交问题: 3 · 待处理: 3
变更管理
发起变更
3
个
评审中: 1 · 评审准备: 12
进行中任务
活跃工作项
3
个
P2.3 ID详细设计 · P4.1 项目启动
总体评估: 项目里程碑节奏正常（75%完成），但子任务执行存在滞后，建议加强任务级跟踪和资源协调。
风险管理: 3项 | 问题管理: 4项 | 变更: 3项 | 建议: 每周 Review + 专项跟踪

## Slide 6
后续行动计划
1
P4立项评审收尾
完成P4下未开始任务
推进评审准备工作
输出初版产品规格
2
启动P5功能样机
结构/硬件/固件设计
编写功能样机测试用例
品质风险评估
3
P9新品上市推进
唯一进行中里程碑
截止日期: 2026-05-22
重点关注交付质量
核心建议
建立硬件开发专项跟踪机制 · 每周进度 Review · 提前识别 P5-P8 资源冲突
确保 P10（上市复盘）和 P11（EOL）前期准备不落后于计划
谢谢
THANK YOU
智能硬件项目管理 | ZNY | 项目管理员: 小冯 | 2026年5月